## 01_總覽與文管中心
盛欣網絡 ＆ 盛碁網絡科技 營運協同與治理標準化總綱 (DMS Master Sheet)
專案名稱 | 營運協同與治理標準化計畫 (Operational Collaboration & Governance Standardization Program) | 架構規劃 | Howard Liao Ph.D. | 版本狀態 | v1.0 (實施核定版)
核心目標 | 建立跨部門單一事實來源 (SSOT)，消除口頭交辦與重工，落實退件權與 24 小時決策回填閉環 | 適用對象 | 全體營運與職能團隊 (管理、客服、財務、技術、美術、MIS) | 線上站點 | https://howardliao.github.io/ISO_DM/
【文管中心 (Document Control Center, DCC) 核心負責團隊】
角色定位 | 文管負責人 | 主責 L1 政策與綱領 | 主責 L2 程序書與 SOP | 受控審查與稽核重點 | 對應組織職責
財務 文管主責 | 玉霜 | POL-05 財務採購資產政策 POL-09 供應商委外管理政策 | P-09 報價合約請款收款退款程序 P-10 採購供應商驗收付款程序 | 對帳流水可追溯性、折讓返點核准軌跡、發票憑證受控、固定資產盤點台帳 | 財務金流、合約商業條件與採購資產受控
技術 文管主責 | 翊庭 | POL-08 技術變更與服務可靠性政策 POL-11 AI 與外部 SaaS 使用政策 | P-07 需求評估排程交付驗收程序 P-14 系統變更上線與回復程序 | 架構圖 (.drawio)、Release Notes、維運 Runbook、Rollback 計畫、AI 向量與 Tool Log | 產研交付、生產環境發布、系統架構與 AI 治理
人事・總務 文管主責 | 芮郗 | POL-01 公司治理與授權政策 POL-02 文件知識與紀錄政策 POL-06 人員保密與智慧財產政策 | P-01 組織職掌核決與代理程序 P-02 文件知識會議決策紀錄程序 P-11 人員到職異動離職程序 | 全公司受控文件編號與版次發布、Decision Log 24hr 回填、帳權到離職即時停權、合約用印 | 組織治理、文管中心發布窗口、人事總務合規
【四大治理鐵律與全體同仁協同準則】
原則編號 | 核心鐵律 | 執行守則與底線 | 日常工作落地方式 | 違規或異常處置 | 預期達成效益
鐵律 1 | 單一事實來源 (SSOT) | 重要資訊在 Google Shared Drive 只有唯一受控版本，不在個人電腦或聊天軟體存留散裝副本 | 查閱規範或表單一律至受控目錄，不私訊索取表格 | 發現多版本時立即回歸受控文件庫，作廢無效副本 | 終結「拿舊版做錯事」的重工浪費
鐵律 2 | 24 小時決策回填原則 | 聊天可討論，系統才是依據。凡涉及承諾、排程、規格變更、金流折讓，24hr 內回填正式系統 | 釘釘聊完重要結論，即刻至工單或 Decision Log 登記 | 未回填之口頭承諾一律不視為公司正式決定 | 決策 100% 可回溯，杜絕爭議死無對證
鐵律 3 | 交接先定標準，缺件即退回 | 承接部門（技術、美術、MIS、財務）擁有明確退件權。未達最低交接標準需求直接退回重提 | 依交接檢核清單嚴格檢查，缺重現步驟/缺尺寸文案不進案 | 承接端依規範退件，並列入需求品質退件率統計 | 保障承接端不受模糊需求與無限插單干擾
鐵律 4 | 無咎復盤與流程改善認列 | 發生事故或客訴採 Blameless Postmortem，著眼於流程防呆與自動化改善而非個人懲處 | 召開復盤會議產出 CAPA 改善單，沉澱優質 Runbook 與 FAQ | 重大問題未提改善或重複犯相同低級錯誤者列入檢討 | 激勵同仁主動除錯，建立組織學習韌性
【落地協同工具鏈五步法 (The Toolchain)】
步驟 | 工具名稱 | 架構層級 | 角色定位與工作方式 | 官方網址 / 操作入口 | 產出交付標的
Step 1 | 釘釘 (DingTalk) / Email | 即時通訊層 | 日常溝通、緊急通報、提醒催辦。不作為唯一正式憑據，重要決策 24hr 回填 | 內部客戶端 / 企業郵件 | 即時溝通紀錄、通報通知
Step 2 | tldraw | 痛點探勘層 | 免註冊線上白板。跨部門訪談工作坊使用彩色便利貼盤點真實卡點與高風險事項 | https://www.tldraw.com/ | 現況流程走查草圖 (PNG/PDF)
Step 3 | diagrams.net (draw.io) | 流程繪製層 | 以 Google Drive 模式開啟，繪製跨部門泳道圖與 SOP 圖，原始檔直存雲端 | https://app.diagrams.net/?mode=google | 跨部門泳道流程圖 (.drawio / PDF)
Step 4 | Google Docs | 規範發布層 | 程序書與 SOP 發布頁面。內嵌流程圖、RACI、SLA 與表單，使用建議模式審查 | https://docs.google.com/ | 受控管理辦法與 SOP 發布文件
Step 5 | Google Shared Drive | 資產受控層 | 全公司唯一的單一事實來源共用磁碟。資產歸屬組織，不受人員異動影響 | https://drive.google.com/ | 官方受控文件庫 (00~99 目錄)

## 02_四階文件體系
ISO / ISMS / AI 治理四階文件體系與雙向追溯控制鏈
階層代碼 | 文件階層名稱 | 核心回答問題 | 管理定義與內容要點 | 盛欣・盛碁典型代表文件 | 審核與核准權責 | 稽核三問檢驗重點
Tier 1 (一階) | 政策與方針 (Policy / Manual) | 為什麼做 (Why)？ 要達成什麼？ | 組織最高治理憲法與承諾。確立管理制度目的、範圍、資安底線、法規合規與高階承諾。不寫具體操作步驟。 | POL-01 公司治理授權政策 POL-07 資訊安全保護政策 POL-11 AI 與 SaaS 治理政策 | 最高管理階層核准 人事總務文管（芮郗）編號受控 | 問 1：公司有沒有正式核准的政策宣示？同仁是否知悉？
Tier 2 (二階) | 程序書與辦法 (Procedure) | 誰做、何時做 (Who & When)？ 流程如何運作？ | 將政策轉化為跨部門運作之內控機制。確立 RACI、輸入輸出、最低交接條件、退件權、SLA 與例外升級路徑。 | P-06 客服工單與客訴程序 P-07 產研交付驗收程序 P-12 IT 帳號設備管理程序 P-14 系統發布與回復程序 | 各流程主責 Owner 起草 財務/技術/總務文管共同覆核 | 問 2：跨部門流程有無設定控制點？權責是否清楚？
Tier 3 (三階) | 作業指導書與 SOP (WI / Runbook) | 實際上怎麼做 (How)？ 如何確保一致？ | 第一線人員可照做的具體手冊。包含前置條件、逐步操作、畫面截圖、指令命令、判定標準與 Rollback 回滾步驟。 | MIS：Entra ID 帳號開通停權 SOP 技術：生產環境緊急 Rollback 手冊 美術：素材切圖命名與授權指引 AI：RAG 知識庫切片上架 SOP | 執行部門經辦維護 技術文管（翊庭）與主管核准 | 問 3：第一線人員是否嚴格依照受控 SOP 執行操作？
Tier 4 (四階) | 表單、紀錄與證據 (Forms & Records) | 做過了嗎 (Evidence)？ 證據在哪裡？ | 證明組織確實遵循規範執行的客觀憑證。空白表單定義規範，填寫紀錄、系統 Audit Log、驗收單與會議紀錄證明履約。 | 跨部門任務卡、Decision Log 決策台帳 生產環境變更申請單、UAT 測試紀錄 CAPA 改善台帳、AI Tool 呼叫 Log | 填寫人與主管簽章 存入 Drive 04 目錄受控保管 | 終問：能否拿出真實客觀證據？各項紀錄是否閉環留存？
【四階雙向追溯貫通對照表 (經典資安控制鏈 vs. 現代生成式 AI 治理鏈)】
治理領域 | 一階 Policy (方針) | 二階 Procedure (流程) | 三階 SOP / Runbook (操作) | 四階 Evidence (證據) | 控制目的 | 對應稽核標準
經典資安控制鏈 (帳號權限生命週期) | POL-07 資訊安全政策 (最小權限、職務必要性原則) | P-12 IT 帳號權限管理程序 (申請、審核、開立、每季複核、離職即時停權) | Entra ID / Google 帳號建立 SOP 特權帳號借用作業指引 離職當日停權作業指導書 | IT 服務申請工單 部門主管核准紀錄 系統建立 Audit Log 離職當日停權記錄表 | 杜絕幽靈帳號與特權濫用，落實到離職帳號安全治理 | ISO/IEC 27001 ISMS 存取控制 (A.9)
前瞻 AI 治理鏈 (生成式 AI / Agent 落地) | POL-11 AI 與 SaaS 政策 (資料分類限制、人類監督、責任歸屬) | P-16 AI 與 SaaS 風險管理程序 (模型與 Agent 上線審查、Prompt 與內部資料存取) | 內部 RAG 知識庫切片上架 SOP Agent Tool / MCP Connector 權限指引 Red Teaming 提示詞攻擊評測手冊 | AI 風險評估單 Prompt / Tool 呼叫 Audit Log 人工覆核確認單 敏感資料過濾檢測紀錄 | 防止機密外洩與模型幻覺，確保 AI 代理在授權邊界內運作 | ISO/IEC 42001 AIMS AI 治理與風險管理
【六大常見文件治理誤區與防呆檢核 (文管中心避坑指南)】
誤區編號 | 常見錯誤現象 | 導致之後果與痛點 | 文管中心導正措施 (How to Fix) | 檢核關鍵字 | 責任文管窗口
誤區 1 | 把所有 SOP 都叫程序書 | 流程權責與點擊步驟混雜，改版與教育成本升高，主管被迫覆核指令細節 | 嚴格二三階分流：二階只寫 RACI 與控制點，操作截圖拆至三階 SOP | 二階精簡化 | 技術 翊庭 / 人事 芮郗
誤區 2 | 只有表單沒有控制邏輯 | 填寫大量申請表卻無風險評估與核准關卡，形式主義，無法落實內控 | 每張表單必明訂前置檢核標準、核准權限與退件機制 | 實質內控 | 財務 玉霜 / 技術 翊庭
誤區 3 | 只寫制度、不留證據 | 制度再漂亮，稽核調不出系統日誌、簽核紀錄或驗收憑據，仍判定不符合 | 第四階紀錄工單化、日誌化，定期備份與自動稽核歸卷 | 客觀證據 | 全體文管負責人
誤區 4 | 四階表單無上層依據 | 表單獨立漂流，無法回溯所屬二階程序書，缺乏明確填寫責任人與保存年限 | 每份表單表頭必標註引用之「程序書編號」與「保存年限」 | 回溯性 (Traceability) | 人事・總務 芮郗
誤區 5 | 文件過度細碎難維護 | 為寫而寫建立上百份文件，引用鏈複雜斷裂，同仁難以閱讀遵行 | 抓大放小：高風險、高頻率、法規要求之核心作業優先文件化 | 最小必要文件化 | 全體文管負責人
誤區 6 | 版控與真實流程脫鉤 | 雲端環境、CI/CD 或 AI 工具已升級更動，文件仍停留在過期舊版 | 每次系統與工具變更必須將「更新 SOP/Runbook」列入驗收必備條件 (DoD) | 文件同步驗收 | 技術 翊庭 / MIS

## 03_政策與程序清單
第一階政策 (11 POL) ＆ 第二階管理辦法程序書 (17 P) 總目錄清單
【第一階：全公司受控政策與方針清單 (11 份綱領，最高管理層核准)】
政策編號 | 受控政策名稱 | 核心方針與承諾重點 | 主責流程 Owner | 協辦與覆核主管 | 文管對應窗口
POL-01 | 公司治理、授權與決策政策 | 組織責任劃分、核決權限表、職務代理機制、重大事項升級原則 | 管理部 | 總經理 / 全體主管 | 人事・總務 芮郗
POL-02 | 文件、知識與紀錄管理政策 | 單一事實來源 (SSOT)、版控生命週期、受控目錄、知識沉澱傳承 | 管理部＋MIS | 全體部門主管 | 人事・總務 芮郗
POL-03 | 跨部門協同與專案管理政策 | 任務單一主責 (Owner)、時程變更、驗收標準、跨部門升級路徑 | 管理部 / PM | 產研與營運主管 | 技術 翊庭 / 人事 芮郗
POL-04 | 客戶服務與品質政策 | 客戶導向、服務承諾時限 (SLA)、案件分級處置、客訴根因改善 | 客服部 | 技術部 / 營運部 | 技術 翊庭
POL-05 | 財務、採購與資產管理政策 | 預算控管、請購付款合規、職務分離 (SoD)、固定資產保管盤點 | 財務部 | 管理部 / 總經理 | 財務 玉霜
POL-06 | 人員、保密、智慧財產與利益衝突政策 | 到離職規範、營業秘密保密 (NDA)、智財權歸屬、利益衝突迴避 | 管理部 | 全體同仁 / 法務 | 人事・總務 芮郗
POL-07 | 資訊安全、資料保護與可接受使用政策 | 帳權最小化、資料分類分級、設備雲端使用守則、安全開發原則 | MIS | 技術部 / 管理部 | 技術 翊庭
POL-08 | 技術、變更與服務可靠性政策 | 開發測試標準、上線發布條件、Rollback 回滾要求、高可用維運 | 技術部 | MIS / 營運主管 | 技術 翊庭
POL-09 | 供應商、委外與第三方管理政策 | 合格選商標準、委外合約、資安條款、SLA 考核與退出機制 | 財務部＋MIS | 需求部門主管 | 財務 玉霜
POL-10 | 風險、事件、客訴與持續改善政策 | 企業風險評估、通報時限、無咎復盤、CAPA 矯正預防閉環 | 管理部 | 全體主管 | 人事・總務 芮郗
POL-11 | AI 與外部 SaaS 使用政策 | 敏感資料輸入禁令、核准工具清單、人類監督覆核 (HITL)、供應商風險 | MIS＋管理部 | 技術部 / 財務部 | 技術 翊庭 / 人事 芮郗
【第二階：全公司核心程序書與管理辦法清單 (17 項跨部門骨幹，P0 優先推動)】
程序編號 | 受控程序書名稱 | 主責流程 Owner | 主要協同部門 | 推動優先級 | 核心產出與交接表單
P-01 | 組織職掌、核決權限與職務代理程序 | 管理部 | 全體部門 | P0 (核心先跑) | 組織架構表、核決權限矩陣、職務代理單
P-02 | 文件、知識、會議與決策紀錄管理程序 | 管理部＋MIS | 全體部門 | P0 (核心先跑) | Decision Log、標準會議紀錄表、受控清冊
P-03 | 跨部門需求、任務、專案與變更管理程序 | 管理部 / PM | 全體部門 | P0 (核心先跑) | 跨部門任務卡、專案 One-pager、變更單
P-04 | KPI、營運檢討與管理決策程序 | 管理部 | 全體部門、財務部 | P0 (核心先跑) | MBR 月會簡報、季度治理檢討報告、KPI 儀表板
P-05 | 風險、問題、事件與改善措施 (CAPA) 程序 | 管理部 | 全體部門 | P0 (核心先跑) | Risk Register、Issue Log、CAPA 矯正預防台帳
P-06 | 客戶服務、工單、客訴與 SLA 管理程序 | 客服部 | 技術、美術、MIS、財務 | P0 (核心先跑) | 客服工單、P0/P1 重大客訴紀錄、SLA 報表
P-07 | 需求評估、排程、交付與驗收管理程序 | 技術部 / PM | 客服、美術、MIS、管理 | P0 (核心先跑) | 技術需求規格書、估工排期單、交付驗收單
P-08 | 美術素材需求、設計、審稿、版本與交付程序 | 美術部 | 技術、客服、管理部 | P1 (接續擴展) | 美術素材需求單、審稿紀錄、商用授權清冊
P-09 | 報價、合約、請款、收款與退款程序 | 財務部 | 客服、管理、技術 | P0 (核心先跑) | 報價單、請款單、對帳流水清單、退款審核單
P-10 | 採購、供應商、委外、驗收與付款程序 | 財務部 / 管理部 | MIS、技術、需求單位 | P1 (接續擴展) | 請購單、供應商評估表、驗收單、付款申請
P-11 | 人員到職、異動、離職與交接程序 | 管理部 | MIS、財務、各部門 | P1 (接續擴展) | 新人報到單、工作交接清單、離職會簽單
P-12 | IT 服務請求、帳號、設備與權限管理程序 | MIS | 全體部門 | P0 (核心先跑) | IT 服務單、帳權異動單、權限盤點報告
P-13 | 資訊資產、資料分類、資料保護與保存程序 | MIS | 技術、財務、客服、管理 | P1 (接續擴展) | 資訊資產清冊、資料分級表、備份演練紀錄
P-14 | 系統開發、測試、變更、上線與回復程序 | 技術部 | MIS、美術、客服 | P0 (核心先跑) | 生產環境變更單、Release Notes、Rollback 方案
P-15 | 資安事件、服務事故與營運持續程序 | MIS＋技術部 | 客服、管理部、財務 | P1 (接續擴展) | 事件通報單、復盤檢討報告、BCP 應變演練表
P-16 | SaaS、雲端與第三方服務使用及風險程序 | MIS＋財務部 | 技術、管理部 | P1 (接續擴展) | SaaS 帳號盤點表、AI 工具評估表、費用核銷單
P-17 | 教育訓練、能力管理與知識傳承程序 | 管理部 | 全體部門 | P1 (接續擴展) | 訓練計畫表、簽到紀錄、Runbook/FAQ 成果台帳

## 04_五大核心流程
五大跨部門端到端核心流程 (E2E Flows) 與交接退件標準
流程編號 | 流程名稱 | 主責 Owner 與協同部門 | 端到端路徑 (起點 ➔ 終點) | 最低交接標準 (輸入清單) | 退件權條件 (缺件直接退回) | 交付與驗收標準 (產出物)
F-01 | 客戶案件到結案 (Ticket to Resolution) | Owner: 客服部主管 協同: 技術、美術、MIS、財務 | 起點：客服收到客戶問題/需求 ➔ 終點：客戶確認滿意或正式結案 | • 使用者/俱樂部 ID、產品名稱、環境 • 發生精確時間、影響範圍 (單人/全服) • 案件類型 (Bug/對帳/素材/停權/資安) • 必備重現步驟、截圖/錄影、訂單流水號 | • 僅寫「有問題請看」無截圖/無玩家ID/無重現步驟 • 釘釘私訊指定工程師，未建正式工單 • 涉及退款折扣但未附財務商務簽核者 | • 完整案件修復與排查紀錄 • 標準化對客回覆話術與公告 • 重大問題轉派 CAPA 台帳追蹤根因 • 客戶滿意度 (CSAT) 評價或正式結案
F-02 | 需求評估到交付驗收 (Requirement to Delivery) | Owner: PM / 技術部主管 協同: 管理、客服、技術、美術、MIS、財務 | 起點：商務/內部需求正式提出 ➔ 終點：功能、服務或素材驗收交付 | • 商業價值、背景目的、目標客群說明 • 明確的具體驗收條件 (Acceptance Criteria) • 美術單：尺寸/比例/格式/文案定稿/審稿人/修改輪次(≦3次) • 技術單：資料庫欄位、QPS 預估、資安要求 | • 文案或尺寸規格未定即要求美術出圖 • 未經技術可行性評估即口頭對外承諾交期之插單 • 無明確驗收條件，僅寫「依現行風格處理」 | • 通過測試之代碼版本 (Git Tag) 或素材 • Release Notes 與產品維運技術手冊 • 美術商標版權授權證明文件歸檔 • 產品/需求端簽字驗收證明
F-03 | 版本變更到上線發布 (Change to Release) | Owner: 技術部主管 協同: 技術、MIS、美術、客服、管理部 | 起點：發布/變更需求提出 ➔ 終點：成功上線、監控穩定、維運交接 | • 變更原因、影響服務範圍、預估停機維護窗 • 測試環境 (UAT) 通過紀錄與功能驗收報告 • 基礎設施依賴：DNS、SSL、DB 索引、主機配額 • 必須附帶 Rollback (回滾) 計畫與驗收腳本 | • 未附 Rollback 回滾計畫者一律禁止上線 • 未經測試驗收直接要求於生產環境 (Prod) 上線 • 停機維護未於 24 小時前知會客服與營運主管 | • 成功發布之生產環境版本與 Git Commit Tag • 更新版維運 Runbook 與客服應急話術口徑 • 發布後 2 小時關鍵指標 (QPS/Error Rate/IO) 監控紀錄 • 變更單結案主管簽核
F-04 | 報價對帳到收款核銷 (Order to Cash) | Owner: 財務部主管 協同: 財務、推廣部、營運部、客服、技術 | 起點：商業合作需求成立 ➔ 終點：報價合約、交付驗收、請款入帳 | • 俱樂部代理商全稱、統編、合約/專案編號 • 房卡批銷數量、單價、開桌服務費週期與流水明細 • 成本中心、幣別、稅別、發票開立條件 • 折讓、返點或退款之高階主管簽核軌跡 | • 未檢附正式對帳流水或無雙方覆核簽章 • 口頭答應折讓或延長帳期，無書面簽核依據 • 驗收文件缺漏即要求財務放行款項者 | • 合法合規之發票、憑證與會計傳票紀錄 • 100% 可追溯之房卡出貨與服務費沖銷明細 • 即時更新之財務收付款台帳與 AR 報表 • 財務覆核結案歸卷
F-05 | 人員生命週期與 IT 服務 (Hire to Retire & IT) | Owner: 管理部 / MIS 主管 協同: 管理部、MIS、財務部、各業務部門 | 起點：到職/異動/離職或 IT 請求 ➔ 終點：帳權配發、設備交接、歸卷 | • 人事生效日期、部門職級、職務代理人指定 • IT 權限需求矩陣 (SSO、釘釘群、Google Docs、Git、VPN) • 設備配置需求：筆電規格、周邊、門禁權限 • 離職手續單：工作交接清單、資產保管卡 | • 釘釘私訊 MIS 要求臨時開通 root 或 Prod 權限 • 未經部門主管核准之軟硬體採購或權限擴大申請 • 離職工作交接未完成即要求提前繳回設備者 | • 到職首日即時可用之標準帳號與設備卡 • 離職生效當日準時停權所有系統之 Audit Log • 固定資產卡異動紀錄與保密合約 (NDA) 存檔 • 完整歸卷人事與 IT 資產台帳

## 05_RACI權責矩陣
全公司跨部門 RACI 權責矩陣與邊界特別約定
營運與跨部門關鍵業務事項 | 管理部 | 客服部 | 財務部 | 技術部 | 美術部 | MIS
客戶案件分級、派工與首次回覆 (SLA 響應) | I | A / R | I | C | C | C
Bug / 技術程式功能修復 (應用層、API、DB 邏輯) | I | C | I | A / R | C | C
美術素材規格設計、版本與原檔交付 | I | C | I | C | A / R | I
產品需求可行性評估與研發排期拍板 | C | R | I | A | C | C
跨部門專案時程推進與重大卡點協調 | A / C | R | C | R | R | R
系統版本上線、生產環境變更與回復 (Rollback) | A (重大事項) | I | I | A / R (應用與發布) | C | R / A (底層IT與資安)
內部 IT 帳號、設備、VPN 與權限配發停用 | I | I | I | C | I | A / R
俱樂部房卡批銷對帳、報價、請款與退款 | C | R | A / R | C | I | I
採購、供應商委外選商、驗收與付款核銷 | C | C | A / R | C | C | C
人員到職、職務代理、異動與離職交接 | A / R | I | C | C | I | R
重大服務中斷事故 / 資安通報事件應變處置 | A (拍板對外) | R (對客安撫) | C | R (應用排障) | C | A / R (主機與防禦)
全公司文件庫治理、SSOT 與版控受控清冊 | A / R (制度與發布) | R | R | R | R | R (平台與技術)
企業風險評估、Issue 台帳與 CAPA 改善閉環 | A (改善追蹤) | R | R | R | R | R
【技術部 vs. MIS 關鍵職掌邊界特別約定】
領域範疇 | 技術部 (Tech) 權責 | MIS (IT/Sec) 權責 | 交接與協同規則 | 重大爭端拍板者 | 文管對應窗口
應用系統與業務邏輯 | 主責 (A/R)：代碼、API、資料庫架構、微服務 | 諮詢/知會 (C/I)：協助網路與基底環境相容 | 技術提需主機資源，MIS 配置網路與白名單 | 技術主管 (元翔) | 技術 翊庭
辦公網路、SSO 與端點 | 協作 (C)：遵循密碼複雜度與 VPN 登入規範 | 主責 (A/R)：AD/SSO、辦公 Wi-Fi、端點防護、離職停權 | 新人到職由管理部通知 MIS，MIS 於首日完成開通 | 管理部主管 | 人事 芮郗 / MIS
生產環境 (Production) 雲端 | 主責 (A/R)：發布腳本、應用監控、業務資料庫 | 主責 (A/R)：OS 安全修補、防火牆、雲端金鑰 (Secrets) | 發布前必須由技術提變更單，MIS 覆核安全控制 | Sponsor / 總經理 | 技術 翊庭 / MIS
生產環境變更與上線 | 執行 (R)：變更內容編寫、測試報告、Rollback 方案 | 審查 (R/A)：核准維護時間窗、雲端配額、備份驗證 | 無 Rollback 腳本一律退件；重大變更知會客服 | 技術主管 | 技術 翊庭
重大資安事故處置 | 應用面 (R)：修補程式漏洞、隔離受損 API、排查日誌 | 基礎面 (A/R)：網路阻斷、端點鑑識、通報高層、外部防禦 | 成立應變小組，依事故等級在 1~2 小時內完成初步遏止 | 管理部 / 總經理 | 技術 翊庭 / MIS

## 06_DMS與AI架構
企業級文件管理中心 (DMS) 暨 AI 知識治理全鏈路架構
【文件管理中心 (DMS) 核心六大治理引擎】
引擎模組 | 功能定位 | 受控機制與技術規格 | 盛欣・盛碁具體落實方式 | 防範風險 | 主責文管窗口
1. 擷取與登錄 (Capture & Ingest) | 多元進件統一登錄 | OCR 辨識、Metadata 欄位萃取、自動化分類標籤 | Email、掃描紙本、合約、ERP 出貨單統一進件受控目錄 | 防範進件無人登錄、紙本遺失與資料孤島 | 人事・總務 芮郗
2. 版本控管 (Version Control) | 單一可信來源 SSOT | 正式版唯一落點、歷史版本唯讀鎖定、禁止多重副本 | Google Drive 版本歷程管理，嚴格規範 YYYYMMDD_代碼_名稱_v1.0 | 杜絕拿「最新版最終版2」開工造成之重大重工 | 全體文管負責人
3. 權限與安全 (Access & Security) | 最小權限與安全防護 | RBAC/ABAC 角色授權、MFA 雙因子、DLP 防洩漏、靜態/傳輸加密 | 財務薪資與資安事件嚴格隔離，密碼金鑰使用 Vault/Secrets 保存 | 防範越權存取、商業機密外洩與合約個資外流 | 技術 翊庭 / MIS
4. 流程與簽核 (Workflow & Approve) | 端到端跨部門審核 | 多級審核、條件轉派、電子簽核 (e-Signature)、代理人簽章 | 二階程序書由相關部門主管共同覆核，高階政策由 Sponsor 核准 | 防範口頭承諾、未經授權之私下變更與跳過主管核銷 | 財務 玉霜 / 總務 芮郗
5. 文件生命週期 (Lifecycle Management) | 全流程狀態控制 | 草稿 (Draft) ➔ 覆核 (Review) ➔ 發布 (Published) ➔ 複審 ➔ 封存銷毀 | 每年定期複審過期規章；作廢文件移至 99 目錄，加註作廢日期禁刪 | 防範過期無效規範持續指導業務造成制度僵化 | 人事・總務 芮郗
6. 稽核與監控 (Audit & Compliance) | 不可篡改歷史證據 | 下載/修改/分享 Audit Log、合規報表、保存年限 (Retention) 控管 | 各項表單與工單歷史紀錄完整留存，支援 ISO 27001 / 內控調閱 | 防範稽核時拿不出執行憑證、事後偽造紀錄之重大合規風險 | 全體文管負責人
【企業 AI 知識庫與 Agentic Copilot 延伸架構 (ISO 42001 / 27001)】
AI 架構環節 | 技術組件與流程 | 核心功能與業務應用 | AI 治理安全底線 (Security Gates) | 技術負責人 | 文管對應程序
1. 文件解析與清洗 | OCR / Text Splitter / Chunking | 將受控 Google Docs、SOP 與合約切分為具備 Metadata 的語義塊 | 嚴格排除密碼、金鑰、個人隱私與未發布之草稿文件 | 技術 翊庭 | POL-11 / P-16
2. 向量化與索引 | Vector Database (Embedding) | 高維向量索引、混合搜尋 (Hybrid Search: Dense + Sparse) | 向量資料庫存取需具備 API Key 與網路隔離保護 | 技術 翊庭 | P-13 / P-16
3. 企業級 RAG 平台 | Enterprise RAG Engine | 結合使用者身分進行權限感知檢索 (ACL-aware Retrieval) | AI 只能檢索使用者本來就有權限閱讀的文件，防範越權穿透 | 技術 翊庭 | POL-07 / POL-11
4. AI Copilot / Agent | LLM + MCP Connectors / Tools | 智慧問答、SOP 快速查詢、跨版本合約自動比對、稽核證據檢索 | 每次問答必須回傳文件來源編號、版本號與具體段落引用 (Citations) | 技術 翊庭 | P-02 / P-16
5. 人類監督與日誌 | Human-in-the-loop & Logging | 重大決策人工覆核確認、AI Tool 呼叫日誌、防提示詞注入 (Prompt Guard) | 記錄所有 Prompt 與 Agent 工具調用日誌，定期進行偏見與安全審查 | 技術 翊庭 / 人事 芮郗 | POL-10 / P-05
【文件管理流程 7 個核心步驟 (從分類、命名到 AI 工具預備)】
步驟編號 | 實施步驟名稱 | 核心工作要領 | 實務操作標準 | 常見錯誤陷阱 | 負責文管窗口
步驟 1 | 分清楚文件類型 | 先盤點高頻、低頻、法務、行政與暫存性文件 | 確認保存期限：稅務5年、勞動5年、個資依 PDPA 目的消失即刪除 | 把文件管理當成買櫃子問題，所有東西混在一起管 | 人事・總務 芮郗
步驟 2 | 建立分類邏輯 | 依部門、年度、文件類型建立多層組織架構 | 分類邏輯要讓新進人員也看得懂，不能只靠老員工個人習慣記憶 | 分類過於繁瑣或各部門各自為政，新人無法理解 | 全體文管負責人
步驟 3 | 統一命名與版本規則 | 固定格式：YYYYMMDD_部門/專案代碼_名稱_v1.0 | 排序穩定、回溯簡單，同時讓 AI 工具與 Copilot 能準確辨識最新版 | 出現「最新版最終版2.docx」，無法判斷哪份有效 | 全體文管負責人
步驟 4 | 決定保存位置與分工 | 明確劃分紙本原件（印鑑/合約）與電子檔權威位置 | Google Shared Drive 為電子檔唯一正式版；紙本定位專屬保險櫃 | 紙本與電子檔各走各的，到處都有留卻不知信哪份 | 財務 玉霜 / 總務 芮郗
步驟 5 | 設定取用權限與責任 | 落實 RBAC 最小權限，每個目錄與文件均指定管理人 | 共用磁碟設定：全體檢視/指定經辦編輯；離職員工即時回收停權 | 大家都能改但無人負責，或離職同仁文件隨意刪除 | 技術 翊庭 / 人事 芮郗
步驟 6 | 建立更新歸檔交接 | 新文件進件登記、舊文件改版升號、過期文件退場銷毀 | 舊版移至 99 目錄封存禁刪；人員交接清冊納入雲端目錄與帳權移轉 | 只有一次性整理沒有常態流程，幾週後又亂回去 | 全體文管負責人
步驟 7 | 為 AI 工具預備設計 | 規範標準化命名、中英格式一致、單一正式來源 | 結構化 Markdown/Docs，便於 RAG 切片與 Agent 準確檢索引用 | 命名混雜中英符號，AI 搜尋出現幻覺或聚合失敗 | 技術 翊庭

## 07_Drive受控目錄
盛欣_盛碁網絡_公司治理與營運協同文件庫 (Google Shared Drive 架構)
受控目錄編號與名稱 | 階層定位 | 存放內容與主要文件清單 | 閱讀權限 (Read) | 編輯權限 (Edit) | 保管與維護負責人
📂 00_治理與專案管理 | 專案與治理層 | 01_專案章程與Roadmap、02_組織圖與RACI矩陣、03_會議紀錄與Decision_Log、04_風險Issue與CAPA台帳、05_KPI儀表板 | 全體同仁 | 管理部 / 專案經理 (PM) | 人事・總務 芮郗
📂 01_L1_政策與方針 | 一階受控政策 | POL-01 至 POL-11 受控政策文件（公司治理、資安、跨部門協同、財務採購、AI 使用方針等） | 全體同仁 | 管理部主管 / 指定窗口 | 人事・總務 芮郗 (總經理核准)
📂 02_L2_程序書與管理辦法 | 二階跨部門程序 | P-01 至 P-17 端到端管理辦法與程序書（客服工單、需求評估、上線變更、報價收款、IT服務等） | 全體同仁 | 各流程主責 Owner | 全體文管負責人共同覆核
📂 03_L3_SOP與Runbook | 三階操作指導書 | 管理部、客服部、財務部、技術部、美術部、MIS 各自內部高頻作業 SOP、緊急應變手冊與維運 Runbook | 部門內部＋指定協同窗口 | 各部門經辦與部門主管 | 技術 翊庭 / 部門主管
📂 04_L4_表單台帳與紀錄 | 四階執行憑證 | 01_共通模板、02_客服工單紀錄、03_財務請收款台帳、04_技術變更Release單、05_美術素材清冊、06_MIS帳權紀錄、07_CAPA台帳 | 全體或依權限最小化 (RBAC) | 各流程/表單主責經辦 | 全體文管負責人
📂 05_流程圖原始檔 | 圖檔向量庫 | L0 價值鏈圖、L1 跨部門泳道圖、L2 作業 SOP 圖、L3 技術系統架構圖之 .drawio 原始向量檔 | 全體同仁 | 流程設計小組 / 流程 Owner | 技術 翊庭 / 總務 芮郗
📂 06_已發布PDF | 正式唯讀發布庫 | 經完整簽核流程發布之官方政策、程序書與 SOP 唯讀 PDF 檔，供全員查閱及外部稽核調閱 | 全體同仁 (唯讀) | 管理部指定發布窗口 | 人事・總務 芮郗
📂 99_歷史版本與作廢文件 | 歷史封存庫 | 已被新版取代之舊版規章、作廢表單與過往專案結案資料。加註作廢日期與替代編號，嚴格禁止永久刪除 | 管理部與流程 Owner | 管理部文管中心 | 人事・總務 芮郗
⚠️【受控文件庫資安治理三大紅線禁令】
禁令 1：機密金鑰禁入雲端文件 | 密碼、伺服器 Root 金鑰、API Key、Production 憑證私鑰嚴禁直接存放於 Google Docs 或全員 Shared Drive，必須統一納入專屬金鑰庫 (Vault / Secrets Manager) 管理。
禁令 2：敏感個資與財務薪酬隔離 | 客戶身分證明、員工薪資、人評會紀律評議、資安事故取證原檔等高度敏感資料，嚴禁放於公開受控目錄，必須獨立設立最小權限受限資料夾。
禁令 3：嚴禁未經核准永久刪除紀錄 | 所有第四階執行憑證、已簽核表單與作廢文件，必須依保存年限 (5 年以上) 封存於 99 目錄，任何人不得未經文管中心審查即逕行永久清除。

## 08_90天推動時程
盛欣・盛碁網絡 營運治理標準化 8 階段年度推動時程 ＆ 首期 90 天快贏計畫
【第一個 90 天快贏推動計畫 (Quick Wins Action Plan)】
推動週期 | 階段目標 | 核心工作事項 | 文管中心負責人職掌 | 關鍵交付產出標的 | 成效檢驗標準
第 1–2 週 | 專案啟動與共識建立 | 任命 Sponsor、專案經理與各部門流程 Owner；召開 Kick-off；發布溝通四原則；建立專案工作區與 Shared Drive 根目錄 | 財務 玉霜 / 技術 翊庭 / 人事 芮郗 正式就位，建立文管審查機制 | 專案章程、組織圖、RACI 矩陣、Drive 目錄結構、溝通 4 大底線公告 | 全員知悉單一落點與 24hr 決策回填原則
第 3–6 週 | 現況盤點與案例走查 | 各部門 60–90 分鐘深度訪談，使用 tldraw 繪製便利貼；以近 3–5 件真實案例回溯流程；找出等待點、卡點與退件點 | 盤點現行分散在 Email、釘釘與個人電腦之文件，建立母清單 | 文件母清單、痛點地圖、現況流程走查草圖、制度缺口清冊 | 完成三條試點流程之端到端現況走查
第 7–10 週 | 規則設計與模板發布 | 完成 3 條試點流程卡、RACI、交接清單、SLA；發布 5 套共用模板 (任務卡/One-pager/會議/Decision/CAPA)；高層解決權責爭議 | 三位文管負責人完成試點程序書覆核，Docs 發布標準範本 | 3 條跨部門泳道流程圖 (.drawio)、5 大共用模板、資訊落點對照表 | 承接部門明確獲得「退件權」授權
第 11–13 週 | 試行量測與簡化減法 | 新案件全面進工單；重大決策 24hr 回填；每日 15 分鐘重大阻塞站會；蒐集同仁回饋刪除多餘欄位；產出 5–10 篇高頻 Runbook | 稽核工單填寫完整性與 24hr 決策回填率，落實無咎復盤 | 試點營運數據報表、第一批高頻 Runbook / FAQ、簡化後之表單欄位 | 因需求不清退件率降 20%，同仁體驗改善
【全年度八階段推動藍圖 (9–12 個月全面成熟化)】
階段代碼 | 推動期間 | 階段名稱 | 核心里程碑目標 | 文管中心主要任務 | 交付物驗收標準
Phase 0 | 第 1–2 週 | 啟動與共識 | 確立定位、指定 Sponsor 與 Owner，宣示不取證、重協同精神 | 文管三人組就位，建立受控文件編號與 Drive 規範 | 專案章程、初版 Roadmap
Phase 1 | 第 3–6 週 | 現況盤點與資料保全 | 以真實案例回溯 6 部門現行文件、表單、台帳與工具痛點 | 盤點重複版本與孤島資料，建立文件母清單 | 文件母清單、痛點地圖
Phase 2 | 第 7–10 週 | 流程與缺口設計 | 建立端到端流程地圖、SSOT 規則、交接標準與退件權限 | 完成三條試點流程圖與 5 大共通受控模板 | 泳道圖、資訊落點表、Gap Backlog
Phase 3 | 第 11–14 週 | 最小可行制度包 | 發布第一批 L1 政策與 L2 程序，建置任務看板與知識庫 | 受控發布第一批正式 Docs，啟用建議模式覆核 | 第一批受控文件、Decision Log
Phase 4 | 第 15–22 週 | 三條流程試點試行 | 真實工作中試行「客服結案、需求交付、IT 帳權服務」 | 每週稽核無 Owner/逾期任務，刪除多餘表單欄位 | 工單紀錄、SLA 報表、試點 KPI
Phase 5 | 第 23–32 週 | 擴展核心制度 | 納入版本上線發布、財務採購、人員到離職等二批程序 | 建立部門 SOP/Runbook，展開全員教育訓練 | 第二批程序書、部門 Runbook
Phase 6 | 第 33–40 週 | 風險與改善閉環 | 導入 RCA 根因分析、CAPA 改善台帳、重大事件分級管理 | 主導客訴與系統事故復盤，追蹤改善措施完成率 | Risk Register、CAPA 追蹤台帳
Phase 7 | 第 41–52 週 | 穩定化與年度檢討 | 制度融入同仁日常工作習慣，開展季度複審與年度治理檢討 | 執行年度文件複審，作廢無效規章，評估成熟度 | 年度治理報告、下一年度 Roadmap